## Sheet1
Svorių lentelė

Objekto tipas	Nesunkus (N)	Vidutinis (V)	Sunkus (S)
EIs	3	4	6
EOs	4	5	7
EQs	4	4	6
ILFs	7	10	15
EIFs	5	7	10

Sistemos dalys

Pavadinimas				EIs			EOs			EQs			ILFs			EIFs			Σ FPi
				N	V	S	N	V	S	N	V	S	N	V	S	N	V	S
Sutarčių administravimo modulis				2	3	0	1	0	0	3	3	0	0	2	0	0	0	0
Darbuotojų administravimo modulis				0	3	0	0	1	0	0	4	0	0	2	0	0	0	0
Darbuotojų grafiko valdymo modulis				0	2	0	1	0	0	1	3	0	0	1	0	0	0	0
Mobilios aplikacijos API				0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0
Mobili aplikacija				1	0	0	1	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
FP objekto tipui				41			27			72			81			0			221

		produktyvumo faktorius		2

Sistemos dalys

Pavadinimas				EIs			EOs			EQs			ILFs			EIFs			Valadų suma
				N	V	S	N	V	S	N	V	S	N	V	S	N	V	S
Sutarčių administravimo modulis				12	24	0	8	0	0	24	24	0	0	40	0	0	0	0	132
Darbuotojų administravimo modulis				0	6	0	0	10	0	0	32	0	0	40	0	0	0	0	88
Darbuotojų grafiko valdymo modulis				0	4	0	8	0	0	8	24	0	0	20	0	0	0	0	64
Mobilios aplikacijos API				0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	20	0	0	0	0	62
Mobili aplikacija				6	0	0	8	20	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0	66
Darbo valandos				52			54			144			162			0			412

Funkciniai taškai					Patikslinimo koeficiento faktoriai

Nepatikslinti funkciniai taškai:			221			Pavadinimas					Vertinimas
Patikslinimo koeficientas:			1.07		1	Data Communications					4
Patikslinti funkciniai taškai:			236.47		2	Distributed Data Processing					4
					3	Performance					5
					4	Heavily Used Configuration					3
					5	Transaction Rate					2
					6	On-line Data Entry					5
					7	End-User Efficiency					5
					8	On-line Update					5
					9	Complex Processing					1
					10	Reusability					1
					11	Installation Ease					0
					12	Operational Ease					5
					13	Multiple Sites					0
					14	Facilitate Change					2